## Arkusz1
Wieloletni plan inwestycyjny
na lata 2007 – 2011
l.p. | nazwa zadania | planowany koszt | Źródła finansowania | Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | uwagi
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | Inwestycje drogowe
1. | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I ulice: Bobowskich i Wschodnia | 6319501 | środki własne | 0 | 60554 | 1863189 | 604058 | 0
|  |  | RPOWŚ | 0 | 90830 | 2794784 | 906086 | 0
2 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – EtapI I ulice: Ptasia, Gołębia, Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Skowronkowa, Słowikowa | 4878000 | środki własne | 79300 | 30000 | 7420 | 1092580 | 1107480
|  |  | RPOWŚ | 0 | 0 |  | 900000 | 1661220
3 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku - Kamiennej - ulice Sienkiewicza, Wyspianskiego i Stokowa | 8687571 | środki własne | 0 | 71359 | 2820695 | 2444518 | 0
|  |  | RPOWŚ | 0 | 107037 | 1173366 | 2070596 | 0
4 | Przebudowa ulicy Orlej w Skarżysku - Kamiennej | 1596990 | środki własne |  |  | 96990 | 1500000
5 | Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Skarżysku - Kamiennej | 756120 | środki własne |  |  | 56120 | 700000
6 | Przebudowa ulicy Nowej w Skarżysku - Kamiennej | 860400 | środki własne |  | 60400 | 800000
7 | Przebudowa ulicy Dygasińskiego w Skarżysku - Kamiennej | 1345400 | środki własne |  | 93400 | 1252000
8 | Przebudowa ulicy Chłodnej i Spacerowej /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej | 1690000 | środki własne |  |  |  |  | 800000 | dalsze lata
9 | Przebudowa ulicy Wąskiej | 371110 | środki własne |  |  | 31110 | 340000
10 | Rozbudowa ulicy Szarych Szeregów | 1877100 | środki własne |  |  | 77100 | 800000 | 1000000
11 | Przebudowa ulicy Organizacji Orła Białego | 1851400 | środki własne |  |  | 51400 | 800000 | 1000000
12 | Przebudowa ulicy Niskiej | 987300 | środki własne |  | 87300 | 900000
13 | Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie | 1764600 | środki własne | 305000 | 89100 | 170500 | 700000 | 500000 | Dalsze lata
14 | VI etap przebudowy przed Urzędem Miasta | 180000 | środki własne | 180000
15 | Budowa ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ulic: Sokolej i Niepodległości | 410000 | środki własne | 320000 |  |  |  |  | 90000 zł poniesiono w 2006 r
16 | Budowa chodnika w ulicy Grottgera | 411285 | środki własne | 350000 |  |  |  |  | 61285 zł poniesiono w 2006 r.
17 | Budowa kładki w ciągu ulicy Multanka | 587135 | środki własne | 414000 | 144099 |  |  |  | 29036 zł poniesiono w 2006 r.
18 | Budowa nowego odcinka ulicy Kossaka od skrzyżowania z ulicą osiedlową do ul. Szydłowieckiej wraz z przekładą kolidującego uzbrojenia | 188860 | środki własne | 173000 |  |  |  |  | 15860 zł poniesiono w 2006 r.
19 | Przebudowa ulicy Kossaka od skrzyżowania z ulicą Szydłowiecką w kierunku wschodnim wraz z budową parkingu, odwodnieniem i przekładką kolidującego uzbrojenia | 882524 | środki własne | 850000 |  |  |  |  | 32524 zł poniesiono w 2006 r.
20 | Budowa zatok postojowych w ulicy Sikorskiego | 257378 | środki własne | 250000 |  |  |  |  | 7378 zł poniesiono w 2006 r.
21 | Budowa ulicy 17-go Stycznia na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Orzeszkowej | 700000 | środki własne | 700000
22 | Budowa ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Ostrobramskiej | 170000 | środki własne | 170000
23 | Przebudowa ulicy Aptecznej | 1070000 | środki własne |  | 52000 | 1018000
24 | Przebudowa ulicy Popiełuszki na odinku od posesji nr 7A do E7 | 363500 | środki własne |  | 13500 |  |  | 350000
25 | Przebudowa ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 | 1000000 | środki własne |  | 50000 | 950000
26 | Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Południowej | 1035880 | środki własne |  |  | 65880 | 970000
27 | Przebudowa ulicy Obywatelskiej | 250000 | środki własne |  | 250000
28 | Przebudowa ulicy Słowackiego | 1000000 | środki własne |  |  |  | 100000 | 900000
29 | Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku - Kamiennej | 2257000 | środki własne |  | 104700 | 262687 | 598234
|  |  | RPOWŚ |  | 0 | 394030 | 897349
30 | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku - Kamiennej | 6000000 | środki własne |  | 200000 | 1372000 | 1771200
|  |  | RPOWŚ |  | 0 |  | 2656800
31 | Rozbudowa ulicy Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej | 1000000 | środki własne |  |  | 150000 | 100000 | 750000
32 | Przebudowa ulicy Klonowej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Jaworowej | 314000 | środki własne |  | 14000 | 300000
33 | Przebudowa ulicy Gajowej | 1195800 | środki własne |  |  | 225000 | 970800
34 | Budowa wjazdów do posesji w ulicy Grottgera /strona zachodnia/ | 109723 | środki własne |  | 109723
35 | Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rz. Kamienną w rejonie przewału staszicowskiego | 1000000 | środki własne |  |  | 50000 | 950000
36 | Przebudowa ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Niepodległości | 400000 | środki własne | 200000
|  |  | Powiat | 200000
37 | Budowa kładki pieszo - rowerowej w ul. Wierzbowej | 1029720 | środki własne |  | 30000 | 31720 | 68000 | 900000
38 | Budowa chodnika wraz z wjazdami w ul. Topolowej | 600000 | środki własne |  |  | 20000 | 580000
39 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku nr 26 | 408967 | środki własne |  | 14640 | 394327
40 | Przebudowa ul. Żeromskiego | 2032066 | środki własne |  |  | 516033 | 500000
|  |  | Powiat |  |  | 516033 | 500000
41 | Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od E7 do zalewu Bernatka z odwodnieniem | 4000000 | środki własne |  |  |  |  | 1000000 | Na dalsze lata
|  |  | Powiat |  |  |  |  | 1000000
42 | Udziały w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej | 3300000 | środki własne |  | 1100000 | 1100000 | 1100000
43 | Przebudowa ulic w osiedlach Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej | 25031359 | Środki własne |  | 19000 | 10443 | 5214751 | 4779751
|  |  | RPOWŚ |  |  | 53164 | 7784625 | 7169625
44 | Przebudowa ul. Spółdzielczej | 1065000 | Środki własne |  |  | 265000 | 800000
45 | Budowa ul. Jodłowej | 2000000 | Środki własne |  |  |  | 100000 | 1900000
46 | Przebudowa ul. Słowackiego | 150000 |  |  |  | 150000
47 | Przebudowa ul. Kanarkowej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Bilskiego | 317690 |  |  |  | 17690 |  | 300000
RAZEM |  | 93703379 | środki własne | 3991300 | 2593775 | 14969184 | 22804141 | 15287231
|  |  |  | 200000 | 197867 | 4931377 | 15715456 | 9830845

## Arkusz2
l.p. | nazwa zadania | planowany koszt | Źródła finansowania | Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | uwagi
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
II | Inwestycje miejskie
1. | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym | 5969146 | środki własne | 280000 | 0 | 79146 | 1870000 | 1870000 | 1870000
|  |  | Progr.Operac. Infrastr.i Środow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej | 5570130 | środki własne | 30000 | 349035 | 1076985 | 0 | 0
|  |  | EOG | 0 | 1977865 | 2136245 | 0 | 0
3 | Rozbudowa i przebudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Prof. Wł. Sedlaka w Skarżysku - Kamiennej | 500000 | środki własne | 125000
|  |  | Program Operac.Min.Kultury | 375000
4 | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Skarżysku - Kamiennej | 13166190 | środki własne | 30000 | 176900 | 309124 | 4874592
|  |  | PORPW | 0 | 0 | 463686 | 7311888
5 | Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku - Kamiennej | 2144797 | środki własne | 30000 | 78324 | 73822 | 1310776
|  |  | RPOWŚ | 0 | 0 | 34739 | 617136
6 | Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku – Kamiennej – Etap I | 23817338 | środki własne | 30000 | 178700 | 680349 | 4379553 | 4383553 | 53275 zł poniesiono w 2006 r.
|  |  | RPOWŚ | 0 | 0 | 1020523 | 6569330 | 6575330
7 | Budowa sezonowego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sportowej w Skarżysku - Kamiennej | 1054430 | środki własne | 10000 | 244180
|  |  | RPOWŚ | 0 | 800250
8 | Rozbudowa i Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej | 23946066 | środki własne | 0 | 334182 | 1242932 | 3056360 | 2480355 | 6200900
|  |  | RPOWŚ | 0 | 461868 | 1864398 | 4584540 | 3720531
9 | Budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka w Skarżysku - Kamienna | 2363543 | środki własne | 24500 | 10000 | 10000 | 872261 |  | 64949 zł poniesiono w 2006 r.
|  |  | RPOWŚ | 0 | 0 |  | 1446782
10 | Budowa boiska z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej | 720000 | środki własne | 400000
|  |  | RPOWŚ | 320000
11 | Budowa hali sportowej | 12200000 | środki własne | 4500000 | 4565487 |  |  |  | 1134513 zł poniesiono w 2006 r.
|  |  | Ministerstwo Sportu | 1000000 | 1000000
12 | Przebudowa placu i pomnika L. Staffa | 1055440 | środki własne |  | 55440 | 1000000
13 | Budowa scateparku w Skarżysku - Kamiennej | 1500000 | środki własne |  |  |  | 500000 | 500000
|  |  | Min.Sportu + sponsorzy |  |  |  |  | 500000
14 | Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne | 7470000 | środki własne |  | 1304000 | 1570000 | 1760000 | 1656000
|  |  | BGK |  | 326000 |  | 440000 | 414000
15 | Rozbudowa Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej o powierzchnie magzynowo konseratorskie | 1676175 | środki własne |  | 510000 | 1016175
|  |  | Program Operac. Min.Kultury |  | 150000
16 | Przebudowa stadionu miejskiego MKS Granat w Skarżysku - Kamiennej | 8000000 | środki własne |  |  |  | 1600000 | 1600000
|  |  | RPOWŚ |  |  |  | 2400000 | 2400000
17 | Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego "Organika Benzyl" w Skarżysku - Kamiennej | 17951103 | środki własne |  | 24596 | 705093 | 5655633 | 795853
|  |  | RPOWŚ |  | 35063 | 1035330 | 8505757 | 1193778
18 | Zwiększenie aktywności turystycznej miasta Skarżyska - Kamiennej poprzez rekonstrukcję wielkiego pieca | 2200000 | środki własne |  | 0 |  | 1200000 | 1000000
19 | Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej | 3300000 | środki własne |  | 0 | 100000 | 640000 | 640000
|  |  | RPOWŚ |  |  |  | 960000 | 960000
20 | Udział Gminy Skarżysko - Kamienna w programie "e-świętokrzyskie" – Budowa miejskich sieci światłowodowych jst | 3262670 | środki własne |  | 300000 | 15000 | 384400 | 300000
|  |  | RPOWŚ |  |  | 85000 | 2178270
21 | Udział Gminy Skarżysko - Kamienna w programie "e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 1503310 | środki własne |  | 600000 | 41747 | 3750 | 600000
[6 empty] | 236563 | 21250
22 | Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu | 250000 | Środki własne |  |  | 50000 | 200000
23 | Budowa separatora w okolicach „rowu komornickiego” | 890000 | Środki własne |  |  | 90000 | 800000
24 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanlikami do granic posesji dla ul. Ptasiej oraz ul. Pięknej wraz z częścią ulicy Skowronkowej, Słowikowej i Kanarkowej w Skarżysku-Kamiennej | 1711917 | Środki własne |  |  | 383199 | 978718
|  |  | NFOŚiGW |  |  | 350000
25 | Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie e-świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego | 85250 | Środki własne |  |  | 12750
|  |  | RPOWŚ |  |  | 72500
26 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej – Słoneczne dachy Skarżyska-Kamiennej i okolicznych Gmin | 30116000 | Środki własne |  |  | 17400 | 2250000 | 2250000
|  |  | Fundusz Szwajcarski |  |  | 98600 | 12750000 | 12750000
27 | Budowa boiska przy SP nr 8 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu ORLIK 2012 | 1530000 | Środki własne |  |  | 30000 | 1000000
500000
28 | Budowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej | 195000 | Środki własne |  |  | 15000 | 180000
29 | Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską, a ul. Rynek | 2050000 | Środki własne |  |  | 50000 | 2000000
30 | Przebudowa basenu w Skarżysku-Kamiennej | 5030000 |  |  |  | 30000 | 3000000 | 2000000
31 | Przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Skarżysku-Kamiennej | 4025000 |  |  |  | 25000 | 2000000 | 2000000
| RAZEM | 180223505 |  | 5459500 | 8730844 | 8623722 | 40516043 | 22075761
|  |  |  | 1695000 | 4751046 | 7397584 | 48284953 | 28513639
| OGÓŁEM (pkt. I-II) | 273926884 |  | 9450800 | 11324619 | 23592906 | 63320184 | 37362992
|  |  |  | 1895000 | 4948913 | 12328961 | 64000409 | 38344484